## 전체 일정
Inertia · 2026 POLARIS 준비 일정 (ET / EP1 기준)
축전기와 코일로 빛의 속력 재기 · 일반 발표 세션(15~20분 + 질의응답 10분) · 2026.11.7.(토) 북일고 · 개정 2026.9.29
만날 수 있는 날은 월~목뿐. ET 16:50~18:10 · EP1 19:20~20:50. 금요일은 ET·EP1이 없고 토·일은 불가.
주황 = 실험실 · 파랑 = 대면 · 회색 = 구글챗·개인 · 노랑 = 마감·주문 · 초록 = 행사 ¦ 개정: 실험 C(LC 공진), 솔레노이드 감기, 폰 4대 비교, 장비 확인 항목 추가
날짜 | 요일 | D- | 시간대 | 형태 | 장소이동 신청 | 장소 | 할 일 | 담당 | 완료
10/17 | 토 | D-21 | 자율 (집) | 구글챗 | 불필요 | — | 팀 4명 확정 · 역할 분담(이론 / 축전기·LC / 코일 / 데이터) · 각자 공부자료 0부(개정판), 1.1~1.2 읽기 · ★ 실험 C 부품 먼저 주문: 에나멜선 0.3 mm 50 m, PVC 파이프 50A 30 cm, 470 kΩ 저항, 악어집게 전선 | 전원
10/18 | 일 | D-20 | 자율 (집) | 구글챗 | 불필요 | — | 각자 1.3~1.4 읽기 · 준비물 목록 취합 · 실험실 신청서 초안(오실로스코프·함수발생기 포함) · phyphox 설치, 각자 폰 센서 위치를 자석으로 찾아 표시 | 전원
10/19 | 월 | D-19 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 동아리실·교실 | 킥오프 ★ 실험실 신청서 5회분 제출 · 지도교사 면담: ① 오실로스코프·함수발생기 ② 멀티미터 2 nF 범위 ③ 직류 전원 정전류 모드. 없는 장비는 빌릴 곳까지 여쭤본다 | 전원
10/19 | 월 | D-19 | EP1 19:20~20:50 | 구글챗 | 불필요 | — | 나머지 부품 주문 ★ 동판, 에나멜선 0.7 mm, 자수틀 · 멀티미터 결과에 따라 아두이노 · 오실로스코프가 없으면 쇼트키 다이오드·10 nF·1 MΩ 추가 · 도착 예정일 공유 | 축전기·코일
10/20 | 화 | D-18 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 동아리실·교실 | 이론 스터디 — 유도 두 개와 LC 회로(1.7~1.8절)를 서로에게 말로 설명하기 | 전원
10/20 | 화 | D-18 | EP1 19:20~20:50 | 개인 | 불필요 | — | 각자 1.5~1.8 읽기 · 차원 분석 손으로 · 이론 담당은 G_L 계산 시트(휠러 식) 만들기 | 전원
10/21 | 수 | D-17 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 동아리실·교실 | 백지 테스트(유도 2개 + 차원 분석 + T = 2π√(G_C·G_L)/c) · 솔레노이드 200회 감기(코일 담당 + 1명) · ℓ ÷ N 검산 | 전원
10/21 | 수 | D-17 | EP1 19:20~20:50 | 구글챗 | 불필요 | — | 부품 도착 확인 · 기록지(부록 E) 인쇄 · 솔레노이드 치수 공유 · 내일 실험실 순서 정리 | 축전기·코일
10/22 | 목 | D-16 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 실험실 1회차 | 장치 반입 · 장비 점검(멀티미터, 전원 정전류 모드, 캘리퍼스, 오실로스코프·함수발생기) · 리드선만의 용량 측정 · 솔레노이드 저항 확인(약 9 Ω) | 축전기·코일
10/22 | 목 | D-16 | EP1 19:20~20:50 | 대면 | 필요 | 실험실 1회차 (이어서) | 축전기 시험 측정 1회 · d = 2 mm 하나로 LC 공진 시험(279 kHz 근처에서 보이는지) · 에나멜선 40회 감기 · 장치는 두고 나온다 | 축전기·코일
10/23 | 금 | D-15 | 자율 (귀가) | 개인·구글챗 | 불필요 | — | 예비 측정 문제를 채팅으로 정리 · 각자 2부 읽기 · 추가 부품은 오늘 주문 | 전원
10/24 | 토 | D-14 | 자율 (집) | 개인·구글챗 | 불필요 | — | 각자 3·4부 읽기 · '값이 이상할 때' 표 숙지(실험 C 포함) · 측정 순서·역할 확정 | 전원
10/25 | 일 | D-13 | 자율 (집) | 개인·구글챗 | 불필요 | — | 기록용 구글 시트 양식(실험 A·B·C, 폰 비교, c₁/c₂ 자동 계산) · 이론 담당은 G_L 최종 계산 | 데이터·이론
10/26 | 월 | D-12 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 실험실 2회차 | 본 측정 A + C ★ d = 1, 1.5, 2 mm. 간격마다 네 모서리 d → 멀티미터로 C 3회 → 집게만 바꿔 공진 3회. 판은 건드리지 않는다 | 축전기
10/26 | 월 | D-12 | EP1 19:20~20:50 | 대면 | 필요 | 실험실 2회차 (이어서) | d = 3, 4, 5 mm 같은 방식 · d = 1 mm로 돌아와 C와 f 재현성 확인 · 링다운 영상 10초, 리사주 직선 사진 | 축전기
10/27 | 화 | D-11 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 실험실 3회차 | 본 측정 B 코일 — 평균 반지름 R · 기준 폰으로 I = 0.25~1.0 A, 각 전류에서 극성 반전 | 코일
10/27 | 화 | D-11 | EP1 19:20~20:50 | 대면 | 필요 | 실험실 3회차 (이어서) | I = 1.25~2.0 A · 1 A 재현성 확인 · ★ 폰 4대 비교(0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 A, 극성 반전) · 사진 | 코일·전원
10/28 | 수 | D-10 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 컴퓨터실·교실 | 분석 — 그래프 3개(C–1/d, B–I, 1/f²–1/d) · ε₀, μ₀, c₁, c₂, c₁/c₂ · 단위 변환 두 번 검산 | 데이터
10/28 | 수 | D-10 | EP1 19:20~20:50 | 대면 | 필요 | 실험실 4회차 | A + C 2세트 — 판을 해체했다가 다시 조립해서 d = 1, 2, 3, 5 mm 네 점(재현성, 두 번째 c₁/c₂) · ET 분석에서 나온 부족분 보충 | 축전기·코일
10/29 | 목 | D-9 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 실험실 5회차 | 마지막 측정 기회 ★ 이상값 재측정. 오늘 이후로는 데이터를 못 만든다 | 축전기·코일
10/29 | 목 | D-9 | EP1 19:20~20:50 | 대면 | 필요 | 실험실 5회차 (이어서) | 불확도용 반복 측정 · 사진·영상 마무리 · 장치 철수 | 전원
10/30 | 금 | D-8 | 자율 (귀가) | 개인·구글챗 | 불필요 | — | 불확도 계산(c₁, c₂, c₁/c₂ · 최대·최소 기울기법 + LINEST) · 결과 정리표 · '어느 오차가 어디에' 표 · 구글 슬라이드 개설 | 데이터
10/31 | 토 | D-7 | 자율 (집) | 개인·구글챗 | 불필요 | — | 각자 맡은 슬라이드 제작(공부자료 6.4절 18장) · 구글 슬라이드에서 동시 작업 | 전원
11/01 | 일 | D-6 | 자율 (집) | 개인·구글챗 | 불필요 | — | 슬라이드 초안 완성 · 대본 작성 · 채팅으로 서로 검토 · 여유 있으면 5.6절 심화 분석 | 전원
11/02 | 월 | D-5 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 동아리실·교실 | PPT 통합·검토 · 15~20분 분량 조정 · 제출 ★ | 전원
11/02 | 월 | D-5 | EP1 19:20~20:50 | 대면 | 필요 | 동아리실·교실 | 리허설 1회차 — 시간 재면서 처음부터 끝까지 | 전원
11/03 | 화 | D-4 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 동아리실·교실 | 질의응답 연습 — 예상 질문 39개 분담(6.5절) · 기초 1~10번은 전원 · 방법 2 관련 새 질문부터 | 전원
11/03 | 화 | D-4 | EP1 19:20~20:50 | 구글챗 | 불필요 | — | 오늘 막힌 질문의 답을 문서로 정리해 공유 · 질문 17·19·23·27의 빈칸을 우리 측정값으로 채우기 | 전원
11/04 | 수 | D-3 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 동아리실·교실 | 리허설 2회차 — 수정 반영 후 전체 | 전원
11/04 | 수 | D-3 | EP1 19:20~20:50 | 대면 | 필요 | 동아리실·교실 | 모의 질의응답 10분 — "원래 있는 방법 아니냐", "함수발생기도 계기 아니냐" 같은 날카로운 질문 위주 | 전원
11/05 | 목 | D-2 | ET 16:50~18:10 | 대면 | 필요 | 동아리실·교실 | 최종 리허설 · 시간 확인 · 발표 순서 정하기 | 전원
11/05 | 목 | D-2 | EP1 19:20~20:50 | 구글챗 | 불필요 | — | USB와 클라우드 양쪽 백업 · 다른 PC에서 폰트와 링다운 영상 재생 확인 · 짐 목록 | 데이터·발표
11/06 | 금 | D-1 | 자율 (귀가) | 개인 | 불필요 | — | 노트북·어댑터·USB·대본·데이터 출력물 · 11/7 이동 방법 확인 · 일찍 자기 | 전원
11/07 | 토 | D-0 | 10:30~18:00 | 행사 | — | 북일고등학교 | ~10:30 정문 집합 / 10:30 개회식(아단관 강당 1) / 10:50~12:00 학술교류 1부 / 13:30~15:50 2부 / 15:50~17:00 문화교류 / 17:00~18:00 폐회식 | 전원
[7 empty] | 완료 표시 | 0 / 34
※ J열(완료)에 O를 적으면 위 칸이 자동으로 셉니다.

## 장소이동신청
장소이동신청이 필요한 시간 (총 19칸)
주 단위로 묶어서 내는 편이 낫다. 실험실 5회는 대여 신청과 별도로 장소이동신청도 필요한지 확인할 것. 개정: 10/28 EP1 실험실은 예비에서 필수로 바뀌었다.
주차 | 날짜 | 요일 | 시간대 | 장소 | 내용 | 제출 시점 | 완료
1주차 | 10/19 | 월 | ET | 동아리실·교실 | 킥오프 · 실험실 신청서 · 지도교사 면담(장비 확인) | 10/19 오전까지
1주차 | 10/20 | 화 | ET | 동아리실·교실 | 이론 스터디 (LC 회로 포함) | 10/19 오전까지
1주차 | 10/21 | 수 | ET | 동아리실·교실 | 백지 테스트 · 솔레노이드 감기 | 10/19 오전까지
1주차 | 10/22 | 목 | ET + EP1 | 실험실 | 장비 점검, 예비 측정, LC 공진 시험 | 10/19 오전까지
2주차 | 10/26 | 월 | ET + EP1 | 실험실 | 본 측정 A + C — 축전기와 LC 공진 | 10/22까지
2주차 | 10/27 | 화 | ET + EP1 | 실험실 | 본 측정 B — 코일, 폰 4대 비교 | 10/22까지
2주차 | 10/28 | 수 | ET | 컴퓨터실·교실 | 데이터 분석 | 10/22까지
2주차 | 10/28 | 수 | EP1 | 실험실 | A + C 2세트 (재조립) · 보충 측정 | 10/22까지
2주차 | 10/29 | 목 | ET + EP1 | 실험실 | 마지막 측정 · 마무리 | 10/22까지
3주차 | 11/02 | 월 | ET + EP1 | 동아리실·교실 | PPT 통합·제출, 리허설 1회차 | 10/29까지
3주차 | 11/03 | 화 | ET | 동아리실·교실 | 질의응답 연습 | 10/29까지
3주차 | 11/04 | 수 | ET + EP1 | 동아리실·교실 | 리허설 2회차, 모의 질의응답 | 10/29까지
3주차 | 11/05 | 목 | ET | 동아리실·교실 | 최종 리허설 | 10/29까지
신청이 필요 없는 일정 (구글챗·개인 작업)
10/17(토) · 10/18(일) · 10/19(월) EP1 · 10/20(화) EP1 · 10/21(수) EP1 · 10/23(금) · 10/24(토) · 10/25(일) · 10/30(금) · 10/31(토) · 11/1(일) · 11/3(화) EP1 · 11/5(목) EP1 · 11/6(금) — 총 14칸
읽기·계산·슬라이드 제작은 모일 이유가 없다. 실험, 서로 설명하기, 코일 감기, 리허설, 질의응답만 대면으로 남겼다.

## 실험실 예약
실험실 대여 — 10/19(월) ET에 5회분을 한 번에 신청한다
ET와 EP1 사이 저녁시간(18:10~19:20)에 장치를 치워야 하면 매번 세팅으로 시간이 다 간다 — 신청할 때 확인할 것. 개정: 오실로스코프·함수발생기가 1·2·4·5회차에 필요하다.
회차 | 날짜 | 요일 | 시간대 | 목적 | 실험실에 있어야 할 장비 | 구분
1 | 10/22 | 목 | ET + EP1 | 장치 반입·점검, 예비 측정, LC 공진 시험, 코일 감기 | 멀티미터(정전용량), 버니어 캘리퍼스, 스탠드·클램프, 오실로스코프(10× 프로브 2개), 함수발생기 | 필수
2 | 10/26 | 월 | ET + EP1 | 본 측정 A + C — 축전기와 LC 공진 | 멀티미터(정전용량 2 nF), 캘리퍼스, 누름돌, 오실로스코프, 함수발생기 | 필수
3 | 10/27 | 화 | ET + EP1 | 본 측정 B — 코일, 폰 4대 비교 | 직류 전원(정전류 모드, 2 A 이상), 전류계, 스탠드·클램프 | 필수
4 | 10/28 | 수 | EP1 | A + C 2세트(재조립) · 분석 후 부족분 보충 | 위 장비 전부 | 필수
5 | 10/29 | 목 | ET + EP1 | 마지막 측정 · 사진 · 철수 | 위 장비 전부 | 필수
신청할 때 같이 여쭤볼 것 (1번부터)
| 확인 항목 |  |  | 왜 중요한가
1 | ET·EP1 시간에 지도교사 동반이 필요한가 |  |  | 필요하면 5회 전부 선생님 일정과 맞춰야 한다. 가장 먼저 여쭤볼 것
2 | 장치를 실험실에 두고 갈 수 있는가 |  |  | ET 80분, EP1 90분은 짧아서 매번 조립·해체하면 실측정 시간이 거의 남지 않는다
3 | 오실로스코프와 함수발생기가 있는가 (개정 추가) |  |  | 방법 2(실험 C) 전체가 여기에 걸려 있다. 오실로스코프만 없으면 다이오드 방식으로 가고, 함수발생기까지 없으면 빌릴 곳을 여쭤본다
4 | 멀티미터에 정전용량 2 nF 범위가 있는가 |  |  | 없으면 아두이노 방식으로 전환 → 아두이노 Uno, 10 MΩ 저항, 1 nF ±1% 기준 축전기를 10/19에 함께 주문
5 | 직류 전원이 정전류(CC) 모드를 지원하는가 |  |  | 전압만 조절되는 구형이면 코일이 데워질 때 전류가 흘러내린다
6 | 저녁시간(18:10~19:20)에 실험실을 잠그는가 |  |  | 잠근다면 ET와 EP1을 각각 독립된 작업으로 쪼개 계획해야 한다